РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021 № 116

ст. Советская

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Советского района 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации Советского района от 29.12.2018 № 707 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского района»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Советского района от 07.12.2018 № 660, за 2020 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Советского района Плющева С.В.

| Глава Администрации Советского района |  | Е.С. Щепелев |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

ведущий специалист ответственный 
секретарь административной комиссии 
Администрации Советского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Советского района

от 12.03.2021 № 116

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 
Советского района «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Советского района от 07.12.2018 № 660 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован следующий комплекс мероприятий:

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Советском районе;

усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Советского района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм;

осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Советского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Советском районе;

повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции;

участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Советского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности;

издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Советском районе;

проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции Советского района;

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Советского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

сохранение уровня болезненности населения с синдромом зависимости, который, как и в прошлом году, составляет 0%;

уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем муниципальной подпрограммы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции Советском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» – выполнено.

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции приведены в соответствие с действующим законодательством.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Советском районе» – выполнено.

Проводится ежеквартальный анализ анкетных данных, содержащихся в личных делах муниципальных служащих с целью их актуализации. При приеме на работу муниципальные служащие и технический персонал заполняют анкеты и «Сведения о свойственниках».

Основное мероприятие 1.3 «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Советского района (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» – выполнено.

В 2020 году всеми претендующими гражданами на замещение должностей муниципальной службы были предоставлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Всеми муниципальными служащими были представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Основное мероприятие 1.4 «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Советского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» – выполнено.

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.

Проводится работа по размещению на сайте Администрации Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» – выполнено.

В целях выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводится анкетирование и мониторинг на выявление скрытой аффилированности.

Основное мероприятие 1.6 «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Советском районе» – выполнено.

Проведен социологический опрос населения Советского района в целях оценки уровня коррупции в Советском районе.

Основное мероприятие 1.7 «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» – выполнено.

Информация об антикоррупционной деятельности и деятельности муниципального образования размещается и обновляется на официальном сайте Администрации Советского района в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет», так же гражданам Советского района предоставляется возможность обсуждения нормативных правовых актов.

Основное мероприятие 1.8 «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Советского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» – выполнено.

Ежегодно специалисты муниципального района повышают свою квалификацию в области противодействия коррупции. В 2020 году специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района, прошел повышение квалификации за счет средств областного бюджета по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в «ЮФУ».

Основное мероприятие 1.9 «Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» – выполнено.

В октябре 2020 года совместно с сектором по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района был проведен муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».

Основное мероприятие 1.10 «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» – выполнено.

Образовательными учреждениями Советского района была разработана и размещена социальная рекламная продукция среди учащихся.

Основное мероприятие 1.11 «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Советском районе» – выполнено.

Специалистом первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района были разработаны проекты макетов антикоррупционных баннеров и блокнотов.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение мониторинга и работы по организации профилактики экстремизма и терроризма в Советском районе».

Количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом – 0.

Количество зарегистрированных правоохранительными органами административных правонарушений, связанных с экстремизмом и терроризмом – 0.

Основное мероприятие 2.2 «Обучение работников системы образования профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков террористических угроз».

Отделом образования Администрации Советского района в целях оказания методической поддержки и сопровождения социально-психологического тестирования обучающихся в марте 2020 года проведены обучающие занятия для педагогических работников, участвующих в организации и проведении тестирования, направлены инструктивные материалы. В образовательных организациях Советского района была проведена разъяснительная и просветительская работа среди родителей и детей по тестированию.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма». Службами профилактики были изготовлены буклеты, видеоролики и социальная реклама. По итогам конкурса, лучшие работы размещались в учреждениях Советского района.

Основное мероприятие 2.4 «Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций».

Основное мероприятие 2.5 «Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение».

Основное мероприятие 2.6 «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи».

Основное мероприятие 2.7 «Монтаж камер видеонаблюдения, обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района Ростовской области».

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Советском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Советском районе».

Мониторинг проводиться ежегодно, в который входят данные о лицах, состоящих на учетах у врача – нарколога, количество зарегистрированных правоохранительными органами административных правонарушений, связанных с наркотиками и т.д.

Основное мероприятие 3.2 «Обучение работников системы образования профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами».

В образовательных организациях Советского района была проведена разъяснительная и просветительская работа среди родителей и детей по тестированию.

Основное мероприятие 3.3 «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании».

Участниками подпрограммы организовывались в 2020 году информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия (акции, беседы, конкуры, флешмобы, волонтерские слеты, спортивные мероприятия и т.д.).

Основное мероприятие 3.4 «Проведение районных первенств, спартакиад, кубков, по видам спорта КФХ, образовательных учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений района».

Проведено 29 районных и межрайонных мероприятий.

Основное мероприятие 3.5 «Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции, направленной на пропаганду антинаркотического мировоззрения».

В 2020 году Изготовлен и размещен 3 баннер с социальной рекламой антинаркотической направленности «Молодежь Советского района за ЗОЖ», «Наркотики и здоровье не совместимы!».

Основное мероприятие 3.6 «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи».

В 2020 году участниками подпрограммы изготовлено материалов по антинаркотической тематике 5 802 шт.

Основное мероприятие 3.7 «Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом».

Запланированные мероприятия участниками программы, выполнены.

Основное мероприятие 3.8 «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников».

Запланированные мероприятия участниками программы выполнены.

Основное мероприятие 3.9 «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

На каждую семью разрабатывается и утверждается индивидуальный комплексный план реабилитации, в соответствии с которым проводится профилактическая работа с семьями. На каждого подростка даются рекомендации в индивидуальный комплексный план реабилитации.

Основное мероприятие 3.10 «Выявление несовершеннолетних «группы риска», несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков».

В ходе проведенных рейдов в 2020 году несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков не выявлено.

Основное мероприятие 3.11 «Обеспечение повышения квалификации врачей психиатров-наркологов». В ноябре 2020 года прошел информационный цикл квалификации.

Основное мероприятие 3.12 «Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей». На территории Советского района наркопотребителей не выявлено.

Основное мероприятие 3.13 «Проведение Дней большой профилактики в образовательных учреждениях района».

В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) данные мероприятия проведены онлайн.

Основное мероприятие 3.14 «Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию населения в учреждениях социального обслуживания».

Сектором по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района, Отделом культуры Администрации Советского района и Отделом образования Администрации Советского района, а также МБУЗ «ЦРБ» Советского района, ГБУСОН РО ЦСПСД Советского района и т.д. выполнен План совместных мероприятий с настоятелем прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы (Трошиным В.) по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию семейно-духовных и патриотических ценностей.

Основное мероприятие 3.15 «Проведение муниципальных конкурсов среди учащихся общеобразовательных организаций района».

В 2020 году проведен районный волонтерский слет «Будущее в наших руках», конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе».

Основное мероприятие 3.16 «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков».

Пунктом полиции (дислокация в ст. Советской) МО МВД России по РО «Обливский» выявлено количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 137,37 грамм марихуаны (каннабис) 38 наркосодержащих растений конопли.

В рамках подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1 «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении».

На 01.01.2020 года на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Советского района (далее – КДНиЗП) состояло 2 несовершеннолетних. В 2020 году было поставлено на учет 6 несовершеннолетних. Со всеми несовершеннолетними организована индивидуальная профилактическая работа на основании постановлений КДНиЗП в соответствии с утвержденными подпрограммами индивидуальной профилактической работы, назначены учреждения системы профилактики, ответственные за реализацию программ, которые по итогам каждой учебной четверти представляли отчет о проведенных мероприятиях с несовершеннолетними и их результатах, назначены кураторы и наставники. По итогам работы в 2020 году прекращена работа в отношении 5 несовершеннолетних, в том числе по объективным причинам (перемена места жительства) – 2, положительный результат работы – 2, достижение совершеннолетнего возраста – 1. На 31.12.2020 на учете состоит 3 несовершеннолетних.

Основное мероприятие 4.2 «Организация и проведение праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В 2020 году были организованы и проведены без затрат на финансирование:

выставка детского художественного творчества на тему «Права ребенка», для формирования представлений у несовершеннолетних о своих правах, (охват – 35 несовершеннолетних);

акция «Выбери свое будущее сегодня» направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и профессиональное ориентирование подростков, содействие в выборе профессии с учетом их интересов и склонностей (охват – 60 человек);

акция «Наше ПРАВО и порядок», организованная МБОУ Советской СОШ. В рамках которой, сотрудники полиции, ответственный секретарь КДНиЗП, врач психиатр-нарколог выходили в общеобразовательные организации с лекциями о недопустимости правонарушений. Внимание уделялось таким негативным явлениям как распитие спиртного, курение, бродяжничество, появление на улице после 22:00, драки, оскорбления, унижения и кражи, административная и уголовная ответственность (охват – 280 несовершеннолетних).

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании 
бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил за счет всех источников 782,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 782,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 782,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 782,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 782,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – не предоставлялись;

местный бюджет – 782,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрено 23 показателя, 
по 16 из которых фактически значения соответствуют плановым, 
по 3 показателям фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля жителей Советского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих Советского района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение – 6 человек, фактическое значение – 1 человек. Фактическое значение меньше планового, так как при обучении специалистов за счет средств федерального бюджета предоставлена квота на одного человека.

Показатель 1.2 «Количество педагогических работников в Советском районе, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение –6 человек, фактическое значение – 6 человек.

Показатель 1.3 «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций Советского района, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) – плановое значение – 3 человека, фактическое значение – 3 человека.

Показатель 1.4 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 35 процентов.

Показатель 1.5 «Доля учащихся образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся)» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 35 процентов.

Показатель 1.6 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Советского района – плановое значение – 44 процента, фактическое значение – 44 процента.

Показатель 1.7 «Доля размещенных органами местного самоуправления муниципального образования «Советский район» на сайте Администрации Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу» – 70 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Советского района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: Муниципальные учреждения здравоохранения Советского района. Муниципальные учреждения образования Советского района. Муниципальные учреждения по физической культуре и спорту Советского района. Судебный участок № 2 Обливского судебного района Ростовской области – 100%.

Показатель 2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру – 100%.

Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 0.

Показатель 2.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом – 0.

Показатель 2.5. Количество аппаратно-программных комплексов «Безопасный город», развернутых в Советском районе – 1.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3.1 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 42,0 процентов, фактическое значение – 93,0 процентов.

Показатель 3.3 «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 43,0 процента, фактическое значение – 81,1 процентов.

Показатель 3.4 «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 44,0 процента, фактическое значение – 50,3 процентов.

Показатель 4.1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и или с их участием»: плановое значение – 0, фактическое значение – 3.

Рост показателя связан с низкими доходами населения и с недостатком спортивных секций и досуговых учреждений.

Показатель 4.2 «Несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»: плановое значение – 10 человек, фактическое значение – 3.

Согласно плану на учете КДНиЗП должно состоять 10 несовершеннолетних всего. На 31.12.2020 на профилактическом учете состоит 3 несовершеннолетних. В 2020 году было поставлено на учет КДНиЗП 6 несовершеннолетних. Со всеми несовершеннолетними организована индивидуальная профилактическая работа на основании постановлений КДНиЗП в соответствии с утвержденными подпрограммами индивидуальной профилактической работы, назначены учреждения системы профилактики, ответственные за реализацию программ, которые по итогам каждой учебной четверти представляли отчет о проведенных мероприятиях с несовершеннолетними и их результатах, назначены кураторы и наставники. По итогам работы в 2020 году прекращена работа в отношении 5 несовершеннолетних, в том числе по объективным причинам (перемена места жительства) – 2, положительный результат работы – 2, достижение совершеннолетнего возраста – 1.

Показатель 4.3 «Административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними»: плановое значение – 10, фактическое значение – 10.

В 2020 году в КДНиЗП из 10 поступивших административных материалов в отношении несовершеннолетних были рассмотрены – 10, по всем административным материалам вынесены постановления о назначении административного наказания.

Показатель 4.4 «Количество районных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: плановое значение – 2, фактическое значение – 3.

Проведено одно дополнительное мероприятие, направленное на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 0,3;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.4 – 1,5.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов.

3.2. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы:

В 2020 году субсидий бюджету Советскому района для софинансирования расходных обязательств, при реализации основных мероприятий муниципальной программы из областного бюджета не выделялись.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не производились.

| Заместитель главы Администрации Советского района |  | Л.В. Красношлык |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Советском районе» | Администрация Советского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приведение нормативных правовых актов Советского района в соответствие федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | нормативные правовые акты Советского района приведены в соответствие федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | – |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Советском районе | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предотвращение коррупционных правонарушений | за 2020 год не выявлено коррупционных правонарушений, конфликтов интересов | – |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Советского района антикоррупционных норм | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм в 2020 году не выявлено | – |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Советского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление в нормативных правовых актах Советского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | в нормативных правовых актах Советского района и их проектах коррупциогенных факторов не выявлено | – |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не выявлено | – |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Советском районе | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оценка уровня коррупции в Советском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Советском районе | минимизирован уровень коррупции в Советском районе | – |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее | открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции | – |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Советского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | соблюдение должностными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | – |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | – |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | – |
| 1.11. | Основное мероприятие 1.11. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Советском районе | специалист первой категории (по кадровой работе и противодействию коррупции) Администрации Советского района Михайлушкина О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | – |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района» | Администрация Советского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся Советского района, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | на постоянной основе проводится воспитательная, пропагандистская работа с населением Советского района, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» | – |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдения правил проведения при их возникновении | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | организовано межведомственное взаимодействие по профилактике экстремизма и терроризма | – |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение антитеррористической защищенности объектов | проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | – |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение антитеррористической защищенности объектов | усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | – |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Советском районе и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | на территории Советского района преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств не зарегистрировано | – |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма | – |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Монтаж камер видеонаблюдения, обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района Ростовской области | сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Советского района Винников А.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области | на территории Советского района создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», результат достигнут | – |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Советском районе» | Администрация Советского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Советском районе | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование эффективной государственной политики на территории Советского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | снижение наркоситуации в Советском районе, увеличение эффективности деятельности органов исполнительной власти по достижению целей и задач подпрограммы | – |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Отделом образования Администрации Советского района в 2020 году было проведено обучение работников, в образовательных организациях Советского района была проведена разъяснительная и просветительская работа среди родителей и детей по тестированию | – |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | увеличение эффективности работы муниципальной программы, вовлечение молодежи Советского района в систематические занятия физической культурой и спортом | – |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Проведение районных первенств, спартакиад, кубков, по видам спорта среди КФК, образовательных учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений района | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | проведены районные первенства, спартакиад, кубков, по видам спорта среди КФК, образовательных учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений района (по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису) | – |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции, направленной на пропаганду антинаркотического мировоззрения | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | мотивирование жителей Советского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | в 2020 году проведен конкурс «Спасем жизнь вместе». Службами профилактики были изготовлены буклеты, видеоролики и социальная реклама. По итогам конкурса, лучшие работы размещались в учреждениях Советского района. У наркотиков всегда есть время на ваших детей. А у Вас?» (данная памятка была разработана в 2020 году Отделом культуры Администрации Советского района для ежегодного Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»). И стали победителями в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» | – |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | мотивирование жителей Советского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | изготовлено: памятки (буклетов) 5417 шт.; календарь карманный – 325 шт.; баннер – 3 шт.; магниты – 60 шт. | – |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | в период с 26.05.2020 по 26.06.2020 проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: онлайн мероприятия: «Писатели говорят: «Стоп, наркотики!», «Мы выбираем будущее», «Тренируйся дома. Спорт-норма жизни» и т.д. | – |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | запланированные мероприятия участниками программы выполнены | – |
| 3.9. | Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | в 2020 году межведомственной антинаркотической лекторской группой на территории Советского района проведено 9 антинаркотических профилактических лекций, бесед и круглых столов для обучающихся и воспитанников образовательных организаций. В сравнении с 2019 годом количество образовательных мероприятий, проведенных лекторскими группами, уменьшилось на 33 мероприятия, в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | – |
| 3.10. | Основное мероприятие 3.10. Выявление несовершеннолетних «группы риска», несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление несовершеннолетних «группы риска», несовершеннолетних склонных к потреблению наркотиков | в ходе проведенных рейдов в 2020 году несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков не выявлено | – |
| 3.11. | Основное мероприятие 3.11. Обеспечение повышения квалификации врачей психиатров-наркологов | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение повышения квалификации врачей психиатров-наркологов | в 2020 году прошел информационный цикл квалификации | – |
| 3.12. | Основное мероприятие 3.12. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | на территории Советского района наркопотребителей не выявлено | – |
| 3.13. | Основное мероприятие 3.13. Проведение Дней большой профилактики в образовательных учреждениях района | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | проведение Дней большой профилактики в образовательных учреждениях района | образовательными организациями района проведено 33 классных часа, тренингов и бесед; в течение 2020 года организовывались классные часы по пропаганде социально одобряемого поведения несовершеннолетних, размещение в родительских группах памяток, листовок (о здоровом образе жизни несовершеннолетних), существенно разнообразнее стали формы проведения родительских собраний («круглый стол», «конференция», тематические дискуссии с приглашением специалистов и др.). | – |
| 3.14. | Основное мероприятие 3.14. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию населения в учреждениях социального обслуживания | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | сектором по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района, Отделом культуры Администрации Советского района и Отделом образования Администрации Советского района, а также МБУЗ «ЦРБ» Советского района, ГБУСОН РО ЦСПСД Советского района и т.д. выполнен план совместных мероприятий с настоятелем прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы (Трошиным В.) по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию семейно-духовных и патриотических ценностей | – |
| 3.15. | Основное мероприятие 3.15. Проведение муниципальных конкурсов среди учащихся общеобразовательных организаций района | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение числа подростков, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | в 2020 году проведен районный волонтерский слет «Будущее в наших руках», конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» | – |
| 3.16. | Основное мероприятие 3.16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | ведущий специалист сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике Администрации Советского района Быкова Н.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» выявлено 6775 кустов, 320 кв. м, 457 кг. Также работа была продолжена главами администраций сельских поселений, 5 рейдов 420 кустов, общий вес растений 95 кг, 126 кв.м. | – |
| 4. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Администрация Советского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении | Администрация Советского района | 31.12.2020 | 05.11.2020 | 31.12.2020 | снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | на 01.01.2020 года на учете КДНиЗП состояло 2 несовершеннолетних. В 2020 году было поставлено на учет КДНиЗП 6 несовершеннолетних. Со всеми несовершеннолетними организована индивидуальная профилактическая работа на основании постановлений КДНиЗП в соответствии с утвержденными подпрограммами индивидуальной профилактической работы, назначены учреждения системы профилактики, ответственные за реализацию программ, которые по итогам каждой учебной четверти представляли отчет о проведенных мероприятиях с несовершеннолетними и их результатах, назначены кураторы и наставники. По итогам работы в 2020 году прекращена работа в отношении 5 несовершеннолетних, в том числе по объективным причинам (перемена места жительства) – 2, положительный результат работы – 2, достижение совершеннолетнего возраста – 1. На 31.12.2020 на учете КДНиЗП состоит 3 несовершеннолетних | – |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Советского района; образовательные учреждения Советского района; ГБУСОН РО ЦСПСД Советского района, Отдел культуры Администрации Советского района | 31.12.2020 | 05.11.2020 | 31.12.2020 | снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | проведены акции «Выбери свое будущее сегодня», «Наше ПРАВО и порядок», выставка детского художественного творчества на тему «Права ребенка» | – |

Приложение № 2 
к отчету о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 782,4 | 782,4 | 782,4 |
|  | местный бюджет | 782,4 | 782,4 | 782,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | Х | – |
|  | внебюджетные источники | – | Х | – |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Советском районе» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | Х | – |
|  | внебюджетные источники | – | Х | – |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Советском районе | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Советского района антикоррупционных норм | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Советского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Советском районе | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Советского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.9. Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.10. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.11. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Советском районе | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района» | всего | 742,4 | 742,4 | 742,4 |
|  | местный бюджет | 742,4 | 742,4 | 742,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | Х | – |
|  | внебюджетные источники | – | Х | – |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдения правил проведения при их возникновении | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.5. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.6. Проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.7. Монтаж камер видеонаблюдения, обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района Ростовской области | всего | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Советском районе» | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | Х | – |
|  | внебюджетные источники | – | Х | – |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Советском районе | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Основное мероприятие 3.4. Проведение районных первенств, спартакиад, кубков, по видам спорта среди КФК, образовательных учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений района | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.5. Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции, направленной на пропаганду антинаркотического мировоззрения | всего | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Основное мероприятие 3.6. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.7. Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | всего | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Основное мероприятие 3.8. Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.10. Выявление несовершеннолетних «группы риска», несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.11. Обеспечение повышения квалификации врачей психиатров-наркологов | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.12. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.13. Проведение Дней большой профилактики в образовательных учреждениях района | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.14. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию населения в учреждениях социального обслуживания | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.15. Проведение муниципальных конкурсов среди учащихся общеобразовательных организаций района | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего | – | – | – |

Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной программы Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Советского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля жителей Советского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 1.2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 1.3. | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек/ 100 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Советском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Советского района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 5 | 6 | 1 | фактическое значение меньше планового, так как при обучении специалистов за счет средств федерального бюджета предоставлена квота на одного человека |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество педагогических работников в Советском районе, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 5 | 6 | 6 | – |
| 2.3. | Показатель 1.3. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций Советского района, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 3 | 3 | 3 | – |
| 2.4. | Показатель 1.4. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов | 30 | 35 | 35 | – |
| 2.5. | Показатель 1.5. Доля учащихся образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процентов | 30 | 35 | 35 | – |
| 2.6. | Показатель 1.6. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Советского района | процентных пунктов | 43 | 44 | 44 | – |
| 2.7. | Показатель 1.7. Доля размещенных органами местного самоуправления муниципального образования «Советский район» на сайте Администрации Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентных пунктов | 60 | 70 | 70 | – |
| 3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Советского района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | – |
| 3.1.1. | Муниципальные учреждения здравоохранения Советского района | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | – |
| 3.1.2. | Муниципальные учреждения образования Советского района | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1.3. | Муниципальные учреждения по физической культуре и спорту Советского района | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.1.4. | Судебный участок № 2 Обливского судебного района Ростовской области | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3.3. | Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.4. | Показатель 2.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | 0 | 0 | 0 | – |
| 3.5. | Показатель 2.5. Количество аппаратно-программных комплексов «Безопасный город», развернутых в Советском районе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | на территории Советского района создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | 0 | 0 | 0 | – |
| 4.2. | Показатель 3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | 98,4 | 42,0 | 93,0 | количество / доля лиц (школьников и студентов) охваченных социально-психологическим тестированием, 183 человека |
| 4.3. | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 81,1 | 43,0 | 81,1 | численность обучающихся занимающихся систематически физической культурой и спортом увеличилась в связи с доступностью спортивных объектов |
| 4.4. | Показатель 3.4. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 49,9 | 44,0 | 50,3 | показатель увеличился в связи с пропагандой здорового образа жизни |
| 5. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и или с их участием | количество | 1 | 0 | 3 | рост показателя связан с низкими доходами населения и с недостатком спортивных секций и досуговых учреждений |
| 5.2. | Показатель 4.2. Несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 18 | 10 | 3 | фактическое значение меньше планового. На 01.01.2020 года на учете КДНиЗП состояло 2 несовершеннолетних. В 2020 году было поставлено на учет КДНиЗП 6 несовершеннолетних. Со всеми несовершеннолетними организована индивидуальная профилактическая работа на основании постановлений КДНиЗП в соответствии с утвержденными подпрограммами индивидуальной профилактической работы, назначены учреждения системы профилактики, ответственные за реализацию программ, которые по итогам каждой учебной четверти представляли отчет о проведенных мероприятиях с несовершеннолетними и их результатах, назначены кураторы и наставники. По итогам работы в 2020 году прекращена работа в отношении 5 несовершеннолетних, в том числе по объективным причинам (перемена места жительства) – 2, положительный результат работы – 2, достижение совершеннолетнего возраста – 1. На 31.12.2020 года состоит 3 несовершеннолетних |
| 5.3. | Показатель 4.3. Административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними | количество | 6 | 10 | 10 | – |
| 5.4. | Показатель 4.4. Количество районных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | количество | 2 | 2 | 3 | проведено одно дополнительное мероприятие, направленное на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |