ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ № _____

ст. Советская

Об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Советский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 11.01.2021 № 1 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ростовской области» и в целях организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Советский район» в случае принятия решения об осуществлении проектной деятельности, а также совершенствования работы по реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Советский район» согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Администрации района по курируемым направлениям.

| Исполняющий обязанности главы Администрации Советского района |  | С.В. Плющев |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

заместитель главы Администрации 
Советского района (по социальным, правовым, 
кадровым и организационным вопросам)

Приложение

к постановлению

Администрации

Советского района

от ______________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Советский район»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Советский район» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.2. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1.2.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью:

-Совет по проектному управлению при главе Администрации Советского района (далее – Совет).

1.2.2. Временные органы управления проектной деятельностью:

-руководитель проекта;

-рабочая группа проекта;

-исполнитель (соисполнитель) проекта.

1.2.3. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

- общественно-деловые советы;

- экспертные группы.

1.2.4. Состав Совета и положение о Совете утверждаются постановлением Администрации Советского района.

1.2.5. Руководитель проекта назначается из числа заместителей главы Администрации Советского района, руководителей органов Администрации Советского района и является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

1.2.6. Участники проекта определяются из числа сотрудников органов Администрации Советского района и представителей организаций, заинтересованных в результатах проекта и обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений рабочей группы проекта.

1.2.7. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника Администрации Советского района для участия в проекте принимается руководителем проекта по согласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения.

1.2.8. По решению руководителя проекта может создаваться общественно-деловой совет проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

1.2.9. Рабочая группа проекта формируется решением Совета. В состав рабочей группы проекта включаются заместители руководителей органов Администрации Советского района, руководители структурных подразделений Администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. В состав рабочей группы могут включаться представители иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта либо заинтересованных в результатах реализации проекта, а также представители общественно-делового совета и экспертной группы проекта.

Порядок работы рабочей группы определяется Советом.

1.2.10. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению социально-экономического развития Советского района.

1.3. Стадиями проектной деятельности являются:

- инициирование проекта;

- подготовка паспорта проекта;

- разработка «дорожной карты» реализации проекта;

- реализация проекта;

- закрытие проекта и постпроектный мониторинг.

- 2. Инициирование проекта

2.1. Задачей инициирования проекта является подготовка проектной инициативы.

2.2.Инициаторами проектной инициативы (далее – инициатор проекта) могут выступать:

- глава Администрации Советского района;

- заместители главы Администрации Советского района;

- отраслевые (функциональные) органы Администрации Советского района;

2.3. Проектная инициатива оформляется инициатором проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и направляется на имя главы Администрации Советского района для рассмотрения на Совете.

2.4. Совет на ближайшем заседании со дня поступления проектной инициативы осуществляет ее анализ на предмет соответствия критериям отбора проекта.

2.5. Критериями отбора проекта являются:

-проект направлен на достижение целей и приоритетных направлений социально-экономического развития Советского района, определенных документами стратегического планирования Советского района;

-проект реализуется в рамках межведомственного взаимодействия;

-проект ограничен во времени, финансовых и трудовых ресурсах;

- проект связан с высокой степенью неопределенности, требует повышенного контроля факторов риска;

-проект связан с уникальными условиями (временный состав рабочей группы проекта, члены которой в регулярных условиях не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью набор требований к результату реализации проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации мероприятий; получение результата реализации проекта осуществляется с помощью нового способа или технологии) и нацелен на достижение уникального результата.

2.6. Формирование предложений по финансовому обеспечению реализации проектов осуществляется с учетом приоритезации предусмотренных на развитие соответствующей сферы бюджетных ассигнований.

2.7. По результатам анализа проектной инициативы Совет направляет проектную инициативу инициатору о подготовке паспорта проекта или отклоняет проектную инициативу с уведомлением инициатора проекта.

- 3. Подготовка паспорта проекта

3.1. Задачей подготовки паспорта проекта является определение:

- целей, задач и показателей реализации проекта;

- этапов, контрольных точек и сроков их реализации;

- бюджета проекта и источников его финансирования;

-ключевых рисков и возможностей для обеспечения реализации проекта;

-временных органов управления проектной деятельностью, исполнителей (соисполнителей) проекта.

3.2.Подготовка паспорта проекта осуществляется исполнителем проекта по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению и направляется для рассмотрения на Совете.

Совет рассматривает паспорт проекта на предмет:

-соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития Советского района, муниципальным программам Советского района, приоритетным направлениям социально-экономического развития;

-направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

-подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

-подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

-соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

3.3. Совет принимает решение:

-об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, ответственного исполнителя проекта;

- о нецелесообразности реализации проекта.

3.4. Совет в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания направляет его инициатору проекта, руководителю проекта, заинтересованным органам муниципального образования «Советского района», включает проект в портфель проектов.

4. Планирование проекта

- 4.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается «дорожная карта» реализации проекта по форме согласно приложению№ 3к настоящему Положению, которая состоит из следующих документов:

а) перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения проекта;

в) план управления проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

4.2. «Дорожная карта» реализации проекта в обязательном порядке включает следующие сведения:

а) перечень основных и аналитических показателей реализации проекта;

б) информацию об уровне показателей, результатах и сроках реализации проекта (контрольных точек);

в) перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

г) описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта, осуществляющего ее передачу, получателя информации, а также периодичность и способы ее передачи;

д) описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

4.3. Руководитель проекта обеспечивает разработку «дорожной карты» проекта и ее согласование с участниками проекта в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта. «Дорожная карта» реализации проекта при необходимости может быть направлена в экспертную группу для подготовки экспертного заключения. Согласованная «дорожная карта» реализации проекта вносится на рассмотрение в рабочую группу проекта.

4.4. Рабочая группа проекта принимает решение об утверждении «дорожной карты» реализации проекта, о направлении ее на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

4.5. Сведения о проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу Советского района в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения «дорожной карты» проекта.

5. Реализация проекта и управление изменениями проекта

5.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с дорожной картой и рабочим планом-графиком проекта. Рабочий план-график разрабатывается рабочей группой на основе дорожной карты проекта.

В рабочий план-график включаются:

-календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

-реестр контрактов (договоров) проекта;

-контактная информация участников проекта.

5.2. В случае если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта). Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта.

5.3. В ходе реализации проекта в дорожную карту проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов.

5.4. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляется участниками проекта.

5.5. Проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации проектов, вносятся на рассмотрение главы Администрации Советского района.

6. Завершение проекта

6.1. Решение о завершении реализации проекта принимается Советом. К проекту решения о завершении проекта прилагаются заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта. Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается участниками проекта и одобряется рабочей группой проекта.

К отчету о реализации проекта при необходимости может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации проекта.

6.2. По предложению рабочей группы проекта Советом может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

- досрочной реализации проекта;

-потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

7. Мониторинг реализации проектов

7.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2.Руководитель проекта ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации проекта секретарю Совета.

7.3. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются на заседаниях рабочих групп проектов. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) дорожную карту проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

7.4. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается на дату принятия решения о его завершении.

7.5. Руководителем проекта подготавливаются ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации проекта в сроки, определенные дорожной картой проекта.

Приложение № 1

к Положению

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования

«Советский район»

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

| № п/п | Наименование проекта | Краткое содержание проекта и ожидаемый результат | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс. рублей) | Срок реализации проекта | Социально-экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 2

к Положению

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования

«Советский район»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

___________________________________________________________

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам |  | Наименование показателя |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) |  |  | Базовое значение (указать год) |  |  | Период по годам |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Этапы и контрольные точки реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование этапа |  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |
| 4. Бюджет проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Период реализации по годам |  |  |  |  | Всего |
| Бюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ключевые риски и возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование риска/возможности |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреляция с государственными программами Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формальные основания для инициирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Положению

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования

«Советский район»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

_________________________________________________________

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители и соисполнители проекта | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |